附件2

项目编号：

**上海高等职业教育“双证融通”改革试点**

**申报文本**

**（ 2018 年度项目）**

项目名称： **电子商务专业“双证融通”改革试点**

项目单位（盖章）： 上海民远职业技术学院

项目申报日期： 2017年12月15日

**一、基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目名称 | 电子商务专业“双证融通”改革试点 | | | | | | | | | |
| 2.项目本年度总预算（万元） | **60万元** | | | 其中：申请教委本级财政预算金额（万元） | | | | **30万元** | | |
| 3.项目单位  信息 | 名称 | 上海民远职业技术学院 | | | | | | | | |
| 地址 | 上海市浦东新区唐镇唐陆公路3892号 | | | | | | | | |
| 邮编 | 201210 | | | | | | | | |
| 单位负责人 | | 陈敬良 | | | 电话 | 68791215 | | |
| 联系部门 | | 教学科研处 | | | | | | |
| 联 系 人 | | 于广元 | | 职 务 | | | | 教学科研处处长 |
| 电 话 | | 68791226 | | 移动电话 | | | | 13773518606 |
| 电子邮箱 | | yugyuan@hotmail.com | | | | | | | |
| 4.项目责任处 室信息 | 处 室 | | 经济管理学院 | | | | | | | |
| 联 系 人 | | 杨坚争 | | | 职 务 | | | 专业负责人 | |
| 电 话 | | 68791227 | | | 移动电话 | | | 13916356163 | |
| 电子邮箱 | | cnyangjz@163.com | | | | | | | |

**二、项目事项**

|  |
| --- |
| **1.项目概况**  为进一步推动学历证书和职业资格证书的“双证融通”，提高高等职业教育人才培养质量,上海民远职业技术学院2018年计划在经济管理学院2018级电子商务专业进行“双证融通”改革试点，试点专业学生名额为70名。试点配套项目：电子商务应用；配套证书：全国计算机信息高新技术考试合格证书三级。  本项目申请教委财政预算金额30万，学院自筹配套资金30万，合计投入资金60万。  项目实施期限：2018年9月1日至2021年7月30日。  目标：实现电子商务专业融通课程的教学标准、教学过程及教学考核环节与电子商务应用证书对应的职业标准、职业培训及职业技能鉴定相融合，推动电子商务专业教学改革和内涵建设的深化，提升试点专业人才的操作和实践水平。  **2.项目单位概况**  上海民远职业技术学院是被纳入国家正式招生计划的民办全日制普通高等学校。学校面向全国招生，学制三年，独立颁发国家承认的大专文凭。  上海民远职业技术学院位于浦东新区，紧邻张江高科技术园区和迪士尼项目区，学校环境优美。学校坚持“以人为本，立德树人”，以就业为导向，以服务为宗旨，以质量求生存，以特色促发展，积极实践校企合作、工学结合的教学模式，着力培养“勤奋、敬业、合作、创新”的校风，管理严格、办学规范。  学院设有经济管理学院、国际航运物流学院、应用技术系、外语系、艺术系。学院学生在上海市及全国各项职业技能大赛中获得各类奖项30个，其中冠军或一等奖5个，二等奖5个，三等奖6个，优秀组织奖3个。学院历届毕业生，特别是电子商务专业毕业生深受用人单位青睐，就业率达到98%以上。 |

|  |
| --- |
| **3.项目基础条件及前期工作**  **（1）基础条件**  师资队伍：本项目组专职教师8名，具有研究生以上学历者为7名，其中教授1名（商务部电子商务专家、博士生导师），讲师5名，海归教师2名。分别具有中级经济师、国家二级营销师、TOPIK高级韩语等级证书等国家职业资格证书及国际语言登记证书；双师型教师6名；兼职教师6名，来自电子商务行业及兄弟院校，均具有高级工程师、高级技师专业职称和技能等级证书。本项目组教师团队无论是学历、专业能力，还是授课经验均符合本项目的实施要求。  实训条件：电子商务专业目前拥有四间机房，约200台电脑，并配有各类电子商务应用软件，校企合作单位有近10家。  电子商务实训中心主要承担电子商务专业学生专业基础课和专业技术课相关课程实验、技能课程实训以及理实一体化教学。  电子商务实训中心依据上海市职业技能鉴定中心有关职业技能培训机构设置条件，添置了完备的实训设备与设施，可承担：电子商务运营、网络营销、商品采编、广告设计、图形图像处理、视频编辑、网页制作、数据库应用（Oracle、SQL Server）、信息安全防护等全国计算机信息高新技术考试合格证书三级职业技能等级培训。  **（2）前期工作**  ① 为提高高等职业教育人才培养质量，学院教师认真学习《上海市高等职业教育“双证融通”人才培养改革试点实施办法》精神，了解了高等职业教育“双证融通”人才培养改革的目的，一致认为实施“双证融通”，造就一大批理论联系实际应用人才是目前高等职业教育改革的方向，也是党的十九大提出的战略任务。  ② 学院领导高度重视“双证融通”的试点工作，成立领导小组，由院长、教务长、经济管理学院院长等组成。通过梳理、比较和分析试点专业对应职业（工种）的国家职业标准与专业教学标准、对“电子商务应用”试点工作开展了职业资格证书和岗位职业能力的深入调研、分析和论证，为科学有效地推进“电子商务应用”试点工作奠定基础。  ③ 学院领导协调聘请多位行业、鉴定专家来本院评估指导本次“双证融通”试点改革，并成立了“双证融通”人才培养改革工作小组，负责编制“双证融通”试点专业改革工作方案和教学方案。  ④ 试点专业所在的经济管理学院非常重视双师型教师队伍的建设，从2010年开始持续要求专业教师参加职业技能鉴定考试，获取相应职业资格证书。截止2017年，教师获得职业资格证书的比例已达到70%。  ⑤ 试点专业已经建设了电子商务实验室，编辑出版有关电子商务的专业教材十余本，并多次组织学生参与电子商务竞赛。  ⑥ 上海民远职业技术学院多方筹措资金并承诺投入30万配套资金实施本次试点改革。学校教务部门非常重视此项工作，已着手对现有的教学管理文件、考核方法等教学文件梳理，单列教学计划，能够满足本项目“双证融通”改革的需要。 |
| **4.项目计划实施进度**  **（1）准备阶段 （2017年9月1日——2017年12月31日）**  成立“双证融通”组织机构，开展“双证融通”实施准备，做好调研和培  训工作，填写申报文本及上报教委。  **（2）方案制定阶段 （2018年1月1日——2018年8月31日）**  制订院校“双证融通”改革试点工作方案，修改专业人才培养方案，经专家论证修改后编制拟开设“双证融通课程”的教学文件，报市级高职“双证融通”工作小组指定的专家小组审核。“双证融通课程”的教学文件审核申报，审核通过的课程在随后的学期试点实施。  **（3）资源和设备完善阶段 （2018年9月1日——2019年8月31日）**  编写教材、任务工单、教学案例等内容素材，制作课件、视频、动画、微课等资源形态。开发理论考试和操作考核题库，购买、定制或改造考核设备，为实施“双证融通”做好准备。为加快实施进度，可采取边完善边实施的方式进行。  **（4）组织实施阶段 （2018年9月1日——2021年1月31日）**  按照审核通过的课程标准、教学工作方案和考核方案组织“双证融通课程”教学，通过院校学生鉴定管理信息化平台组织鉴定申报，按要求组织理论知识考试和综合素养评价，并由上海市职业技能鉴定中心组织操作技能考核。  **（5）方案修订和总结提高阶段 （2021年3月1日——2021年6月30日）**  根据第一轮“双证融通”改革试点实施效果和开展的教学评价情况，修订专业人才培养方案和各门“双证融通课程”的教学文件，报专家小组审核通过后开展新一轮改革试点。总结和提炼试点经验，对后续改革试点工作提出意见、建议。 |
| **5.资金筹集和使用计划**  本项目申请教委本级财政预算金额40万，学院自筹配套资金40万，合计投入资金80万。  **使用计划 预算**  **（1）方案制定阶段 （2018年1月1日——2018年4月30日）**  方案撰写与论证 1.5万  **小计：1.5万**  **（2）资源和设备完善阶段 （2018年5月1日——2019年7月15日）**  1 电子商务模拟软件　 24万  2 数码单反相机　 2万  3 微课录影仪 1.5万  4 录像机 1.5万  5 产品摄影棚建设 2万  6 “双证融通”教学网站开发 8万  7 “双证融通”教材出版 6万  8 课程开发工作量补贴 5万  **小计：50万**  **（3）组织实施阶段 （2018年9月1日——2021年6月30日）**  1 技能鉴定费用（70名） 1.5万  2 教学组织费用 2万  3 师资培训 3万  4 其他 2万  **小计：8.5万**  **合计：60万** |
| **6.项目绩效目标**  **（1）项目总目标**  通过在试点专业实施“双证融通”人才培养模式改革，实现“使证书对应的职业标准内容、职业培训过程和职业技能鉴定过程与融通课程的教学标准、教学过程和教学考核环节融合，推动专业教学改革和内涵建设的深化，提升试点专业人才培养水平”。具体包括：   1. 构建“双证融通”课程体系。按照分层化的国家职业标准理念和基于工作任务的课程开发方法，梳理、优化和构建课程体系，在突出“双证融通课程”重要作用的同时，体现与其它专业课程的融合。正式出版“双证融通”教材两本，《电子商务客户服务管理》、《网络营销教程》（第二版）。 2. 聚焦“双证融通课程”改革。按照《人才培养改革试点实施办法》和《工作指南》要求建设“双证融通课程”，包括课程教学文件的编制，理论考试题库和操作考核样卷的开发，教学资源和实践条件建设等。在融通课程教学中探索以任务引领等行动导向型教学模式改革。 3. 建设“双证融通”教学网站。网站提供最新“双证融通”教改信息，上传融通课程视频教案、习题、学习指导及参考资料。   ④ 完善保障条件和机制建设。通过外引内培、校企合作等方式加强“双师型”师资队伍建设，以“双证融通课程”任课教师为重点提升教师教学水平和专业水准；建设和改造培训和考核设备，满足“双证融通课程”培训和考核需要，提升设备建设和管理能力；在教学、学生、人事等方面建立配套的管理机制，保证改革试点的顺利推进。  **（2）年度绩效目标**  ① 准备阶段 （2017年9月1日——2017年12月31日）  成立“双证融通”组织机构，做好调研和培训工作，填写申报文本、制订2018级机电一体化专业“双证融通”改革试点实施方案及人才培养方案。  绩效目标：2017年12月20日上报教委审核  ② 方案制定阶段 （2018年1月1日——2018年4月30日）。制订“双证融通”改革试点工作方案，修改专业人才培养方案，经专家论证修改后编制拟开设“双证融通课程”的教学文件，报市级高职“双证融通”工作小组指定的专家小组审核。“双证融通课程”的教学文件审核申报，审核通过的课程在随后的学期试点实施。  绩效目标：教学文件通过教委专家审核   1. 资源和设备完善阶段 （2018年9月1日——2019年8月31日）   编写教材、任务工单、教学案例等内容素材，制作课件、视频、动画、微课等资源形态。开发理论考试和操作考核题库，购买、定制或改造考核设备，为实施“双证融通”做好准备。为加快实施进度，可采取边完善边实施的方式进行。  绩效目标：购买、定制或改造考核设备通过院领导小组及专家指导委员会审核验收，理论考试和操作考核题库通过上海市职业技鉴定中心审核。   1. 组织实施阶段 （2018年9月1日——2021年1月31日）   按照审核通过的课程标准、教学工作方案和考核方案组织“双证融通课程”教学，通过院校学生鉴定管理信息化平台组织鉴定申报，按要求组织理论知识考试和综合素养评价，并由上海市职业技能鉴定中心组织操作技能考核。  绩效目标：完成上海市职业技能鉴定中心组织操作技能考核。教材出版，教学资料上传，网站上线。   1. 方案修订和总结提高阶段 （2021年3月1日——2021年6月30日）   根据第一轮“双证融通”改革试点实施效果和开展的教学评价情况，修订专业人才培养方案和各门“双证融通课程”的教学文件，报专家小组审核通过后开展新一轮改革试点。总结和提炼试点经验，对后续改革试点工作提出意见、建议。  绩效目标：完成总结和提炼试点经验，对后续改革试点工作提出意见、建议，上报教委。 |
| **7.项目实施内容及预算**  **实施内容 预算**  **（1）方案制定阶段 （2018年1月1日——2018年4月30日）**  方案撰写与论证 1.5万  **小计：1.5万**  **（2）资源和设备完善阶段 （2018年5月1日——2019年7月15日）**  1 电子商务模拟软件　 24万  2 数码单反相机　 2万  3 微课录影仪 1.5万  4 录像机 1.5万  5 产品摄影棚建设 2万  6 “双证融通”教学网站开发 8万  7 “双证融通”教材出版 6万  8 课程开发工作量补贴 5万  **小计：50万**  **（3）组织实施阶段 （2018年9月1日——2021年6月30日）**  1 技能鉴定费用（70名） 1.5万  2 教学组织费用 2万  3 师资培训 3万  4 其他 2万  **小计：8.5万**  **合计：60万** |
| **8. 项目运行管理**  **（1）成立“双证融通”领导小组**  ① 负责本项目“双证融通”改革试点总体布局、统筹协调、经费保障等工作。  ② 制定“双证融通”改革试点相关的教学管理、学生管理等制度文件。  ③ 协调解决“双证融通”改革试点工作重要事项及项目绩效考核。  **（2）成立“双证融通”工作小组**  ① 编制双证融通试点专业改革工作方案和教学方案。  ② 开发双证融通课程资源，购置或改造考核设备。  ③ 实施双证融通课程教学，组织理论知识考试和综合素养评价。  ④ 协助鉴定中心完成操作技能考核。  **（3）“双证融通”工作制度**  确定“双证融通”工作小组定期会晤制度，制订并完善“双证融通”改革试点班级学生招生、教学管理、综合素养培养、教学质量监控等一系列管理制度及相关的教学评价、激励措施。  **（4）经费管理**  对教委专项经费、学院配套资金由科研处（项目办）统一管理，按照预吗算安排和时间进度，严格按有关经济法规和财务规定，单列账户，全程监控，专款专用。学院多渠道筹措资金，投入课程资源建设、师资培训、实训设备购置和改造等项目，为“双证融通”改革试点提供保障。 |
| 9.附件 |

**三、结论**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.自我分析 | 本项目组实力雄厚，由商务部电子商务专家、博士生导师领衔，汇集了8名专职教师，均具有研究生以上学历，双师型教师合计6名。兼职教师来自兄弟院校及行业专家，具有高级工程师、高级技师专业职称和技能等级证书，能够胜任本项目的实施要求。  本项目组所在的电子商务专业目前拥有四间机房，约200台电脑，并配有各类电子商务应用软件；与上海理工大学国家虚拟仿真实验室有合作关系，使用该校电子商务实验平台；校企合作单位有近10家。  本项目组所在的经济管理学院电子商务专业学生的国家职业资格证书、全国计算机等级证书考试通过率达到了98%。15级大三学生毕业实习岗位专业对口率达到了100%，其中一人已于2017年12月初被阿里巴巴某体育用品网络公司破格录用为正式员工。  本项目组在构建“双证融通”课程体系中已经做了大量前期准备工作。本项目将深化有关工作,正式出版“双证融通”教材三本，开发教学网站一个。  总本项目组的自身能力和已有的建设基础分析，本项目组有能力承担本项目的建设工作，并能够高质量完成项目距建设。 | |
| 2.项目单位责任 | **项目单位及其负责人对报告和所提供的相关材料的准确性、真实性负责；配合做好项目的评审工作。** | |
| 项目单位  财务部门盖章： | 项目单位盖章：    负责人签字： |
| 3.市教委意见 | 盖章： | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **四、电子商务**专业“双证融通”试点 **项目绩效目标分解表** | | | |
| 分解目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 |
| 产出目标 | 编制专业改革试点工作方案 | 100% | 鉴定中心要求 |
| 编制专业教学实施方案 | 100% | 鉴定中心要求 |
| 编制双证融通课程标准及考核方案 | 100% | 鉴定中心要求 |
| 学生参考率 | 97% | 95%兄弟院校 |
| 效果目标 | 职业资格与等级证合格率 | 98% | 45%（某鉴定站） |
| 双证获得率 | 96% | 95%兄弟院校 |
| 企业满意度 | 90% | \*63%（就业报告） |
| 就业率 | 98% | \*91.5%（就业报告） |
| 影响力目标 | 优秀教学团队 | 校级 | 校级 |
| 双师型教师 | 90% | 70% |
| 需要说明的其他问题 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、 电子商务专业双证融通试点 项目实施内容资金测算明细表（单位：万元）** | | | | | | | | |
| **序号** | **实施内容** | **规格型号** | **计量单位** | **单价** | **数量** | **总额** | **测算依据** | **备注** |
| 1 | 电子商务模拟软件 | 高级 | 套 | 13 | 1 | 24 | 企业报价 |  |
| 2 | 数码单反相机 | 高级 | 个 | 0.65 | 3 | 2 | 企业报价 |  |
| 3 | 微课录影仪 | 高级 | 台 | 0.75 | 2 | 1.5 | 企业报价 |  |
| 4 | 录像机 | 高级 | 个 | 0.75 | 2 | 1.5 | 企业报价 |  |
| 5 | 产品摄影棚建设 | 100平方 | 间 | 2 | 1 | 2 | 企业报价 |  |
| 6 | “双证融通”教学网站开发 |  | 个 | 10 | 1 | 8 | 企业报价 |  |
| 7 | “双证融通”教材出版 |  | 本 | 3 | 2 | 6 | 出版社报价 |  |
| 8 | 课程开发工作量补贴 | 高级 | —— | —— | —— | 5 | 参考兄弟院校 |  |
| 9 | 方案撰写与论证 |  | 个 | 1.5 | 1 | 1.5 | 参考兄弟院校 |  |
| 10 | 教学组织费用 | —— | —— | —— | —— | 2 | 参考兄弟院校 |  |
| 11 | 其他 | 交通费等 | —— | —— | —— | 2 | 参考兄弟院校 |  |
| 12 | 技能鉴定费用 | 三级 | 名 | 0.02元 | 70 | 1.5 | 参照鉴定中心价格 |  |
| 13 | 师资培训 | 中高级 | 名 | 0.5元 | 6 | 3 | 培训单位报价 |  |
| 累计 | |  |  |  |  | 60 |  |  |